## Slide 1: Économie et gestion de projets
Notes: capacité à intégrer de façon appropriée les pratiques d’économie et d’affaires, comme la gestion de projets, des risques et du changement, dans l’exercice du génie, et de bien tenir compte des contraintes associées à ces pratiques.

## Slide 2: Survol de la présentation
Introduction
Les facteurs clés du succès d’un projet
Le cycle de vie d’un projet
L’analyse préliminaire d’un projet
Le Mémoire d’identification du projet (MIP)
Le contrôle et le suivi de projet
L’audit de projet
La clôture de projet
La Gestion Agile et la Méthodologie Scrum
Références

## Slide 3: Introduction
La définition de la gestion de projet
La gestion de projet est une démarche que l’ingénieur connaît encore trop peu, et qui utilise un langage commun et reconnu ainsi qu’une méthodologie pragmatique applicable dans tous les domaines du génie, que ce soit dans un contexte de gestion de projet « dur » ou « mou ».
Selon Genest et Nguyen2 un projet est dit mou quand le produit principal est intangible et requiert principalement des ressources humaines pour son exécution, plutôt que des ressources techniques et matérielles.
C’est souvent le cas en génie informatique ou en recherche et développement (R et D). Exemples : la création ou la mise en place d’un nouveau système informatique, ou la mise au point d’un nouveau médicament.

## Slide 4: Les facteurs clés du succès d’un projet
Une énumération claire des objectifs du projet;
  Définition des buts, de l’ampleur du travail (scope) et des besoins du client;
L’engagement du client;
Le soutien de la haute direction.
Autres facteurs :
  Équipe de projet, main-d’œuvre, précision des estimations, contrôle et suivi.

## Slide 5: Le cycle de vie d’un projet
Le cycle de vie d’un projet
Un projet se démarque par son cycle de vie, qui est généralement présenté comme étant constitué de phases. Le nombre de phases ainsi que leur appellation peuvent varier d’une application à une autre, d’un domaine d’application à un autre et d’un auteur à un autre.
L’ingénieur responsable d’un projet devra parfois définir les phases du projet dont il a la responsabilité en tenant compte des paramètres propres au projet ou à la culture d’entreprise.
Ces différences ne limitent en aucune façon la validité ni la pertinence du modèle ci-dessous en quatre phases qu’il est proposé à l’ingénieur de suivre.

## Slide 6: Le cycle de vie d’un projet
Phase d’identification : la demande est clarifiée, les objectifs précisés et le projet globalement identifié en ce qui a trait au produit ou au service à livrer, aux contraintes à respecter et à la stratégie de réalisation.
Phase de définition : le contenu du projet est défini de façon plus précise, une planification détaillée est établie pour sa durée; les échéances, les ressources et les dépenses, ainsi que les politiques et les procédures de gestion sont circonscrites.
Phase de réalisation : le produit ou le service est effectivement réalisé suivant le plan prévu et en conformité avec les exigences du demandeur.
Phase de clôture : le produit ou le service est remis au demandeur, le projet est évalué et sa clôture administrative effectuée.

## Slide 7
Le cycle de vie selon le site ProjectWare se caractérise par les livrables de chacune des phases. Il est fondamental que le gestionnaire de projet décrive clairement les divers livrables des phases qu’il aura définies pour le projet.

## Slide 8: Le cycle de vie d’un projet
Les cycles de vie des projets selon Wysocki
Wysocki (2003 et 2007) distingue les cycles de vie des projets selon trois méthodes de gestion de projet : la méthode « traditionnelle », la méthode « adaptative » et la méthode « extrême ».
Dans son ouvrage de 2007, il ajoute certains concepts qui approfondissent des méthodes se situant entre les divers cycles mentionnés ci-dessus. Cependant, les trois principales méthodes énumérées ici résument la pensée de l’auteur.

## Slide 9
Le cycle de vie d’un projet selon la méthode traditionnelle

## Slide 10
Le cycle de vie d’un projet selon la méthode adaptative

## Slide 11
Le cycle de vie d’un projet selon la méthode extrême

## Slide 12: Le cycle de vie d’un projet
Le cycle de vie d'un projet de construction
Dans le cycle de vie d’un projet de construction, il faut noter la cooccurrence des activités de transfert et d’opération, comme l’illustre la figure suivante. En effet, certains projets vont obliger le mandataire à effectuer des opérations (Operate) avant la remise au client ou, notamment dans les cas de projets BOT8, à former le client en ce sens.

## Slide 14: Le cycle de vie d’un projet
Le cycle de vie dans le domaine de la recherche universitaire
Le cycle de vie d’un projet de recherche universitaire est surtout caractérisé par les diverses itérations chronologiques qui peuvent influencer les résultats précédents.
Le chercheur doit, à un moment donné, arrêter sa recherche et se consacrer à la rédaction d’un rapport, d’un article ou d’une thèse, car sa recherche documentaire ou sur le terrain risque d’atteindre un point de saturation.
De nouvelles données n’apportent plus de substance nouvelle.

## Slide 15: Le cycle de vie dans le domaine de la recherche universitaire
Un exemple de projet de recherche universitaire

## Slide 16: L’analyse préliminaire d’un projet
Bien qu’il ne participe pas nécessairement à l’identification d’un projet, lors de la prise en charge, l’ingénieur devrait analyser les divers aspects dont il aura la responsabilité, afin de clarifier les objectifs du client ainsi que ceux de son entreprise, et s’assurer de sa compréhension des enjeux.
Cette analyse peut être mentale ou écrite, mais dans tous les cas, l’ingénieur devrait s’y astreindre avec rigueur.
Elle portera sur l’environnement du projet, les parties prenantes, les risques et la préfaisabilité.
L’utilisation de l’outil appelé cadre logique aidera l’ingénieur à mieux effectuer et synthétiser son analyse avant la mise en forme au moyen du Mémoire d’identification de projet (MIP).

## Slide 17: L’analyse de l'environnement
Tout projet se déroule dans un environnement qui peut être complexe et varié d’un projet à un autre.
  Par exemple, un projet exécuté dans un milieu syndiqué ne sera pas géré de la même façon qu’un projet issu d’un cadre de travail non syndiqué.
  Avant de commencer le projet, le gestionnaire analysera de manière exhaustive son environnement et celui du projet, afin d’en comprendre les enjeux et les contraintes potentielles.
Le Project Management Institute (PMI) énumère trois types d’environnement:
  l’environnement culturel et social;
  l’environnement international et politique;
  l’environnement physique.
Bien que ces trois catégories englobent la majorité des environnements d’un projet, il est de la responsabilité de l’ingénieur gestionnaire de bien définir ceux de son projet.

## Slide 18: L’analyse de l'environnement
O’Shaughnessy (1992), pour sa part, définit l’environnement interne et externe du projet.
L’environnement interne fait référence aux diverses variables de l’organisation d’où est issu le projet, alors que l’environnement externe touche aux variables qui sont indépendantes de la volonté de l’entreprise et qui peuvent influencer la bonne marche du projet. Le tableau suivant résume la pensée de cet auteur.

## Slide 19: L’analyse de l'environnement

## Slide 20: L’analyse des partie prenantes
Le gestionnaire de projet doit aussi s’assurer de bien connaître toutes les parties prenantes du projet.
Une partie prenante est ainsi définie par le PMI (2004) : « les personnes et les organisations activement impliquées dans le projet. Elles peuvent aussi influencer les objectifs et les résultats du projet. L’équipe de management de projet doit identifier ces parties prenantes, déterminer leurs exigences et leurs attentes et, dans la mesure du possible, gérer leur influence par rapport aux exigences de façon à assurer le succès du projet. »
D’autres méthodes peuvent être utilisées, comme celle proposé pour un projet de déplacement d’une entreprise.

## Slide 22: La gestion du risque
Durant la phase d’identification, l’analyse du risque demeure au stade préliminaire. Le gestionnaire de projet effectuera une analyse des risques plus approfondie lors de la planification détaillée du projet.
Il doit cerner dès le départ les principaux risques du projet, et ce, de façon aussi rigoureuse que durant la phase de définition, même s’il ne possède pas toute l’information nécessaire pour une analyse plus poussée.
Il est clair qu’elle sera bonifiée au fur et à mesure que de nouvelles données seront disponibles ou découvertes. Le cadre logique apporte un premier éclairage sur les risques en repérant les conditions critiques du projet.
Cependant, pour la planification détaillée, cette première analyse devient rapidement dépassée.

## Slide 23: La gestion du risque
Le PMI définit le risque comme étant « un événement ou situation dont la concrétisation, incertaine, aurait une incidence positive ou négative sur les objectifs du projet ».
Le PMBOK® établit des catégories de risques et une structure de découpage des risques, selon leurs origines : techniques, externes, organisationnels, environnementaux ou de gestion du projet.

## Slide 25: La réponse aux risques
La mise en œuvre de stratégies de réponse est le processus qui consiste à élaborer des solutions et à déterminer des actions visant à susciter les occasions de réduire les menaces qui modifieraient les objectifs du projet.
Elle nécessite l’identification des parties ou des individus auxquels sera confiée la responsabilité de chacune des stratégies de réponse approuvées.
Ce processus permet de s’assurer que les risques repérés seront gérés de façon appropriée. L’efficacité de la planification des stratégies de réponse aura une influence directe sur l’augmentation ou la baisse du niveau global de risques du projet.

## Slide 26: La réponse aux risques
Plusieurs stratégies de réponse sont envisageables. Pour chaque risque, le choix doit porter sur la plus efficace selon le contexte, les circonstances, la ou les culture(s) en place (ex. d’entreprise, professionnelles, locales) ou tout autre aspect pouvant influer sur le projet et les décisions à prendre.
L’ingénieur retiendra essentiellement les quatre stratégies de réponse aux risques suivantes : le rejet ou l’évitement, le transfert, l’atténuation ou la réduction, et l’acceptation.

## Slide 27: La réponse aux risques
Le rejet d’un risque consiste à modifier le plan de projet afin d’éliminer le risque ou la circonstance, ou encore de préserver l’atteinte des objectifs du projet de ses conséquences. Le fait d’opter pour un type de langage plutôt qu’un autre (ex. C++) pour le développement d’un logiciel, parce que les membres de l’équipe connaissent ce langage, est une stratégie de rejet type.
Le transfert des risques vise à transférer à une tierce partie les conséquences d’un risque et la responsabilité de la stratégie de réponse correspondante. Transférer le risque à une tierce partie n’élimine pas le risque. Une assurance automobile est l’exemple type de transfert de risque.

## Slide 28: La réponse aux risques
La réduction d’un risque a pour objet d’atténuer la probabilité ou les conséquences d’une menace jusqu’à un seuil acceptable. Prendre à temps des mesures visant à réduire la probabilité de la concrétisation d’un risque ou de son effet sur le projet est plus efficace que d’essayer d’en réparer les conséquences une fois le risque concrétisé. Les coûts de la réduction doivent être proportionnels à la probabilité du risque et de ses conséquences. Les cautionnements de soumission sont des exemples de réduction de risque.
L’acceptation d’un risque indique que l’équipe de projet a décidé de ne pas modifier le plan de projet pour affronter le risque, ou qu’elle n’est pas en mesure de trouver d’autres stratégies de réduction convenables. L’acceptation active peut inclure l’élaboration d’un plan de remplacement à mettre en œuvre au cas où un risque devenait réalité.

## Slide 29: L’analyse de préfaisabilité
Les études de préfaisabilité et de faisabilité portent essentiellement sur les mêmes variables ou composantes du projet, mais à des niveaux d’analyse qui diffèrent en matière de profondeur ou de détails, et de l’effort, en heures et en coût financier.
L’étude de préfaisabilité consiste à énoncer un ensemble de questions clés, dont les réponses permettront de porter un premier jugement sur le projet.
il faut rappeler que ce type d’étude a pour principaux objectifs d’analyser de façon non détaillée la faisabilité du projet sous divers angles (marché, technique, financier, etc.), de cerner les aspects du projet nécessitant une étude approfondie, de déterminer si on doit poursuivre le projet avec ou sans étude de faisabilité, de réviser le projet s’il y a lieu, ou de décider de l’abandonner à ce stade.

## Slide 30: L’analyse de préfaisabilité
Il est clair cependant que l’ingénieur ne sera pas appelé à exécuter certaines analyses qui n’entrent pas dans son champ de compétence.
En sa qualité de professionnel, l’ingénieur doit être ouvert à un questionnement afin de mieux comprendre les raisons qui ont conduit à la réalisation du projet.
Ce questionnement ne peut qu’être avantageux et sain pour le succès du projet, ne serait-ce que pour mieux définir les besoins du client.

## Slide 31: Le Mémoire d’identification du projet (MIP)
Le MIP est un document de présentation au client et d’approbation, qui regroupe les analyses exposées ci-dessus. Il peut prendre des formes et des noms divers.

## Slide 33: Le Mémoire d’identification du projet (MIP)
Il est clair que chaque entreprise ou institution aura, selon sa culture organisationnelle et professionnelle, et l’environnement dans lequel elle évolue, sa façon de faire et de présenter les projets. Toutes se valent, pourvu que les données nécessaires à une bonne prise de décision soient disponibles pour les gestionnaires et la haute direction. Cependant, le MIP composé de six parties et présenté ci-dessous constitue une approche intéressante pour l’ingénieur.
  L’origine du projet
    Cette section devrait fournir les informations suivantes :
      Situation actuelle – Description de la situation problématique que vit l’entreprise, le problème à résoudre ou l’occasion à saisir
      Situation désirée – Description en termes concrets des objectifs à atteindre
      Contraintes à respecter – Règles et obligations à respecter : date de livraison, réglementation, normes de qualité

## Slide 34: Le Mémoire d’identification du projet (MIP)
La formulation préliminaire du projet
  L’analyse de l’environement
  L’analyse des parties prenantes
  Le cadre logique
La synthèse des études de préfaisabilité
La stratégie de gestion retenues
Les conclusions et les recommandations

## Slide 35: Synthèse
Il est primordial pour l’ingénieur qui gère un projet de bien comprendre tous les défis que l’équipe devra relever. Il est donc essentiel que l’identification d’un projet soit effectuée de façon rigoureuse.
Bien que la méthode présentée ne soit pas la seule élaborée par les milieux universitaire et d’affaires, elle reste un bon exemple à suivre pour que l’ingénieur gestionnaire de projet puisse mieux saisir les défis et les possibilités qu’offre le projet à son équipe. À cet effet, les diverses analyses proposées doivent être réalisées et consignées dans un document, le MIP en l’occurrence, qui sera remis au client pour approbation.
Même s’il n’est pas tenu de présenter un document officiel, l’ingénieur devrait, dans la mesure du possible, procéder à de telles analyses, ne serait-ce que pour mieux comprendre les divers enjeux et la complexité du projet dont il est responsable.

## Slide 36: Le contrôle et le suivi de projet
La planification initiale
  La première étape d’une méthode de suivi et de contrôle consiste à concevoir un tableau pour comparer les résultats de l’exécution du projet. Tous les calculs effectués pour le suivi et le contrôle du projet s’appuieront sur les données enregistrées lors de la planification initiale, qui est l’outil utilisé en gestion de projet.
  la planification initiale est définie comme « le plan de projet servant à suivre la progression d’un projet
La planification initiale a pour objectif de :
  s’assurer que la planification élaborée est convenablement suivie et que les objectifs visés (délais – coûts – qualité) seront atteints;
  comprendre pourquoi la planification initiale n’est pas suivie, le cas échéant;
  déterminer les corrections appropriées;
  vérifier leur efficacité;
  mettre en œuvre un plan d’atténuation (Mitigation Measures).

## Slide 37: Le contrôle et le suivi de projet
Le suivi et les rencontres de projet
Le gestionnaire de projet doit s’assurer que chaque participant dispose, en temps voulu, de l’information dont il a besoin pour s’acquitter correctement de ses responsabilités particulières relatives au projet. La coordination est une fonction de la gestion de l’information que le gestionnaire de projet doit assumer de façon continue tout au long des phases du projet. La littérature énumère plusieurs façons de mener à bien la coordination, dont la coordination interne, la coordination externe et la revue technique.
  La coordination interne a trait aux communications entre le gestionnaire de projet, l’équipe de projet, l’équipe de soutien et, de façon générale, le groupe d’exécution composé de toutes les personnes physiques et morales qui participent à la réalisation du projet comme exécutants.

## Slide 38: Le contrôle et le suivi de projet
La coordination externe concerne le partage de l’information relative au projet entre le gestionnaire de projet, le client ou le promoteur, ses représentants, des tierces parties, voire le public, en général toutes les personnes qui ne participent pas à la réalisation du projet comme exécutants, mais qui ont néanmoins un intérêt direct ou indirect, réel ou présumé, à son égard.
L’objectif de la revue technique consiste à cerner tous les défauts techniques présents et à suggérer des moyens pour les corriger. La plus connue des revues techniques est l’analyse de la valeur du projet (Value Engineering).

## Slide 39: Le contrôle et le suivi de projet La mise en route du projet (Kick off Meeting)
Le processus de mise en route permet de créer des conditions de départ propices à réaliser le projet à la satisfaction du promoteur, tout en respectant les contraintes et les exigences fixées.
Les objectifs visés sont :
  la clarification des objectifs et du contexte du projet;
  la communication aux parties intéressées des résultats de la planification;
  la confirmation de l’engagement de tous les participants;
  la cohésion de l’équipe de projet;
  le règlement de certaines formalités administratives.

## Slide 40: Le contrôle et le suivi de projet La mise en route du projet (Kick off Meeting)
Cette première réunion, aussi appelée Kick off Meeting, se caractérise par les actions suivantes :
  lancer le projet;
  présenter tous les participants et leur rôle;
  identifier le client et cerner ses besoins;
  clarifier les rôles principaux et les responsabilités;
  établir des règles de base.

## Slide 41: Le contrôle et le suivi de projet La mise en route du projet (Kick off Meeting)
Habituellement, le Kick off Meeting contient les éléments suivants :
  introduction;
  rappel des objectifs et du contexte du projet;
  aspects organisationnels et humains de la réalisation :
    les personnes;
    les entreprises;
aspects techniques de la réalisation (le plan d’exécution) :
    le plan d’exécution;
    les méthodes de travail;
    l’échéancier;
administration et communications.

## Slide 42: Le contrôle et le suivi de projet La synthèse
Synthèse
Le contrôle et le suivi sont des éléments essentiels au succès d’un projet. L’ingénieur qui gère un projet doit en connaître les nombreux rouages afin de transmettre au client les données dont il a besoin pour une gouvernance de projet éclairée et une prise de décision rapide et avisée.

## Slide 43: L’audit de projet
L’audit est un processus méthodique, indépendant et documenté permettant de recueillir des données objectives pour déterminer dans quelle mesure les exigences satisfont aux référentiels ou objectifs du projet.
Les formes de l’audit
La littérature retient deux types d’audit de projet : l’audit en cours d’exécution et l’audit postprojet.
L’audit en cours d’exécution de projet s’entreprend très tôt. Il permet d’apporter des mesures correctives, s’il y a lieu, non seulement au projet faisant l’objet de l’audit, mais aussi à d’autres projets en cours. Il est concentré sur le déroulement et sur le rendement du projet et examine si les conditions sont les mêmes. Un audit fait en début de projet porte surtout sur les aspects techniques Un audit exécuté plus tard au cours du projet porte sur les coûts et sur l’échéancier.

## Slide 44: L’audit de projet
L’audit postprojet se révèle plus détaillé et plus approfondi que celui en cours de projet. L’audit d’un projet terminé vise principalement à améliorer la gestion des futurs projets.
Sa portée est généralement à long terme, contrairement à l’audit en cours qui vise souvent à régler un problème d’exécution ou d’opérationalisation.
L’audit postprojet tient compte du rendement du projet, mais va plus loin : il examine le rôle du projet dans l’entreprise en vérifiant, par exemple, si les avantages stratégiques prévus se sont matérialisés.

## Slide 45: La clôture de projet
La clôture d’un projet est essentiellement la fin de sa phase de réalisation et la livraison au promoteur du produit qui constituait l’extrant et la finalité du projet.
La clôture relève de la responsabilité du mandataire; c’est le constat de l’achèvement de l’ensemble des activités de l’organisation mandataire pour mettre fin à l’entente contractuelle la liant au promoteur du projet.
La clôture du projet comprend la fermeture des dossiers relatifs au projet et la réaffectation du personnel y ayant participé.
L’objectif fondamental du processus de clôture consiste à résilier le lien contractuel entre les organisations du promoteur et celles du mandataire pour projet terminé.

## Slide 46: La Gestion Agile et la Méthodologie Scrum
La méthodologie Agile est un type de processus de gestion de projet, principalement utilisé pour le développement de logiciels dans un cadre qui favorise des approches itératives et incrémentales.
La méthodologie Agile permet à une équipe de gérer un projet plus efficacement en le divisant en plusieurs étapes, chacune permettant une collaboration cohérente avec les parties prenantes pour favoriser des améliorations continues à chaque étape.
Dans le développement de logiciels, les pratiques agiles impliquent la découverte des exigences et le développement de solutions grâce à l'effort collaboratif d'équipes auto-organisées et interfonctionnelles ainsi que de leur client/utilisateur final.

## Slide 47: La Gestion Agile et la Méthodologie Scrum
Les méthodes ou processus Agile promeuvent généralement un processus de gestion de projet discipliné qui encourage une inspection et une adaptation fréquentes, une philosophie de leadership qui favorise le travail d'équipe, l'auto-organisation et la responsabilité, un ensemble de meilleures pratiques d'ingénierie destinées à permettre une livraison rapide de logiciels de haute qualité, et une approche commerciale qui aligne le développement sur les besoins des clients et les objectifs de l'entreprise.

## Slide 48: Les 12 principes de l’Agile
Satisfaction du client
Livraison précoce et continue
Accueillir le changement
Livraison fréquente
Collaboration entre les entreprises et les développeurs
Individus motivés
Conversation en face à face
Produits fonctionnels
Excellence technique
Simplicité
Équipes auto-organisées
Régulation, réflexion et ajustement

## Slide 49: Exemples de la Méthodologie Agile
Méthodologie Agile Scrum
Développement logiciel Lean
Kanban
Extreme Programming (XP)
Crystal
Méthode de développement de systèmes dynamiques Dynamic Systems Development Method (DSDM)
(DSDM)
Développement piloté par les fonctionnalités Feature Driven Development (FDD)

## Slide 50: SCRUM
Le terme de développement logiciel "scrum" a été utilisé pour la première fois dans un article de 1986 intitulé "The New Product Development Game". Le terme est emprunté au rugby, où un "scrum" est une formation de joueurs. Les auteurs de l'article ont choisi le terme "scrum" parce qu'il met l'accent sur le travail d'équipe.
Scrum est une sous-ensemble de la méthode Agile. C'est un cadre de processus léger pour le développement agile, et le plus largement utilisé.

## Slide 51: SCRUM
Scrum est une méthodologie ou un cadre de gestion de projet agile utilisé principalement pour les projets de développement logiciel dans le but de livrer une nouvelle capacité logicielle tous les 2-4 semaines.
Scrum est un cadre agile pour développer, livrer et maintenir des produits complexes, en mettant initialement l'accent sur le développement logiciel, bien qu'il ait été utilisé dans d'autres domaines, y compris la recherche, les ventes, le marketing et les technologies avancées.

## Slide 52: La méthodologie Agile SCRUM
La méthodologie Agile Scrum est un système de gestion de projet qui repose sur un développement incrémental. Chaque itération se compose de sprints de deux à quatre semaines, où l'objectif de chaque sprint est de construire en premier lieu les fonctionnalités les plus importantes et de produire potentiellement un produit livrable. De nouvelles fonctionnalités sont intégrées au produit lors des sprints suivants et ajustées en fonction des retours des parties prenantes et des clients entre les sprints.
Alors que d'autres méthodes de gestion de projet mettent l'accent sur la construction d'un produit complet en une seule itération, de bout en bout, la méthodologie Agile Scrum se concentre sur la livraison de plusieurs itérations d'un produit afin de fournir aux parties prenantes la plus grande valeur commerciale dans le moins de temps possible.

## Slide 53: La méthodologie Agile SCRUM
La méthodologie Agile Scrum présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle encourage à construire les produits plus rapidement, car chaque ensemble d'objectifs doit être atteint dans le cadre temporel de chaque sprint. Elle nécessite également une planification fréquente et la définition d'objectifs, ce qui aide l'équipe Scrum à se concentrer sur les objectifs du sprint en cours et à accroître la productivité.

## Slide 54: Comment fonctionne SCRUM?
Dans une mêlée de rugby, tous les joueurs mettent littéralement leurs têtes ensemble. Dans le développement logiciel, une scrum peut être caractérisée par les développeurs qui mettent leurs têtes ensemble pour résoudre des problèmes complexes.
Le développement logiciel Scrum commence avec une liste de souhaits de fonctionnalités, également appelée backlog de produit. L'équipe se réunit pour discuter :
  Du backlog.
  De ce qui doit encore être complété.
  Du temps nécessaire pour le faire.

## Slide 55: Comment fonctionne SCRUM?
Scrum repose sur un concept de développement logiciel agile appelé sprints :
  Les sprints sont des périodes pendant lesquelles le développement logiciel est effectivement réalisé.
  Un sprint dure généralement d'une semaine à un mois pour compléter un élément du backlog.
  L'objectif de chaque sprint est de créer un produit vendable.
  Chaque sprint se termine par une revue de sprint.
  Ensuite, l'équipe choisit un autre élément du backlog à développer, ce qui démarre un nouveau sprint.
  Les sprints se poursuivent jusqu'à la date limite du projet ou jusqu'à ce que le budget du projet soit épuisé.

## Slide 56: Comment fonctionne SCRUM?
Lors des scrums quotidiens, les équipes se réunissent pour discuter de leurs progrès depuis la réunion précédente et établir des plans pour la journée.
  Les réunions doivent être brèves, ne dépassant pas 15 minutes.
  Chaque membre de l'équipe doit être présent et préparé.
Le ScrumMaster maintient l'équipe concentrée sur l'objectif.

## Slide 57: Comment fonctionne SCRUM?

## Slide 58: L’équipe SCRUM
Une équipe Scrum typique compte entre cinq et neuf personnes, mais les projets Scrum peuvent facilement s'étendre à des centaines de personnes. Cependant, Scrum peut également être utilisé facilement par des équipes d'une seule personne, ce qui est souvent le cas. Cette équipe ne comprend pas les rôles traditionnels de l'ingénierie logicielle tels que programmeur, concepteur, testeur ou architecte. Chacun dans le projet travaille ensemble pour compléter l'ensemble de travail auquel ils se sont collectivement engagés à terminer dans un sprint. Les équipes Scrum développent une forme profonde de camaraderie et le sentiment que "nous sommes tous dans le même bateau".
Rôles de l'équipe Scrum
Scrum comporte trois rôles clés : le propriétaire du produit, le maître Scrum et l'équipe de développement.

## Slide 59: L’équipe SCRUM
Propriétaire du produit (Product Owner) : Le propriétaire du produit est l'acteur clé du projet et représente les utilisateurs, les clients et d'autres parties prenantes du processus. Le propriétaire du produit est souvent quelqu'un de la gestion de produit ou du marketing, une partie prenante clé ou un utilisateur clé.
Scrum Master : Le Scrum Master est responsable de s'assurer que l'équipe est aussi productive que possible. Le Scrum Master accomplit cela en aidant l'équipe à utiliser le processus Scrum, en supprimant les obstacles au progrès, en protégeant l'équipe des interférences extérieures, etc.
Les membres de l'équipe de développement construisent effectivement le produit. L’équipe possède l'ingénierie du produit, et la qualité qui l'accompagne.

## Slide 60: L’équipe SCRUM
Développeurs : Écrire et tester le code, développer les fonctionnalités du produit, résoudre les bugs, et assurer la qualité du code. Ils participent activement à toutes les étapes du développement, de la planification à la livraison.
Testeurs : Concevoir et exécuter des tests pour vérifier la qualité du produit. Ils identifient les défauts et travaillent avec les développeurs pour les corriger. Ils s'assurent que le produit répond aux critères de qualité définis.
Concepteurs UX/UI : Concevoir l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur du produit. Ils créent des maquettes, des prototypes, et collaborent avec les développeurs pour s'assurer que les interfaces sont intuitives et attrayantes.

## Slide 61: L’équipe SCRUM
Analystes métier : Comprendre et définir les exigences métier, assurer la liaison entre les parties prenantes et l'équipe de développement, et s'assurer que les fonctionnalités développées répondent aux besoins des utilisateurs finaux.
Ingénieurs DevOps : Gérer les environnements de développement et de production, automatiser les déploiements, surveiller la performance du système, et s'assurer que le produit est déployé de manière fiable et efficace.

## Slide 62: Le cycle de vie SCRUM
Le diagramme ci-dessous détaille le cycle de vie itératif de Scrum. L'ensemble du cycle de vie est complété dans des périodes fixes appelées sprints. Un sprint dure généralement une à quatre semaines.

## Slide 63: Le cycle de vie SCRUM
Backlog de produit: L'arriéré de produit est une liste de travail hiérarchisée que l'équipe peut livrer. Le propriétaire du produit est responsable de l’ajout, de la modification et de la redéfinition des priorités de l'arriéré selon les besoins. Les éléments en haut de l'arriéré doivent toujours être prêts à être exécutés par l'équipe.
Planifier le sprint: Dans la planification de sprint, l'équipe choisit les éléments d'arriéré sur lesquels travailler lors du sprint à venir. L’équipe choisit les éléments de backlog en fonction de la priorité et de ce qu’ils peuvent, selon elle, effectuer dans le sprint. L'arriéré de sprint est la liste des éléments que l’équipe prévoit de livrer dans le sprint. Souvent, chaque élément du backlog sprint est divisé en tâches. Une fois que tous les membres acceptent que le backlog de sprint soit réalisable, le sprint commence.

## Slide 64: Le cycle de vie SCRUM
Exécuter le sprint: Une fois le sprint démarré, l’équipe exécute le backlog de sprint. Scrum ne spécifie pas la façon dont l’équipe doit exécuter. L’équipe décide comment gérer son propre travail.
Scrum définit une pratique appelée une Scrum quotidienne, souvent appelée la réunion quotidienne du matin. Le Scrum quotidien est une réunion quotidienne limitée à quinze minutes. Les membres de l'équipe se tiennent souvent debout pendant la réunion pour s’assurer qu’elle reste brève. Chaque membre de l'équipe signale brièvement ses progrès depuis hier, les plans pour aujourd’hui et tout ce qui entrave leur progression.
Pour aider le Scrum quotidien, les équipes passent souvent en revue deux artefacts :

## Slide 65: Le cycle de vie SCRUM
Tableau de tâches
Le tableau des tâches répertorie chaque élément de backlog sur lequel l’équipe travaille, décomposé en tâches nécessaires pour le terminer. Les tâches sont placées dans des colonnes À faire, En cours, et Fait en fonction de leur état. Le tableau fournit un moyen visuel de suivre la progression de chaque élément de backlog.

## Slide 66: Le cycle de vie SCRUM
Burndown chart Sprint : L'avancement de sprint est un graphique qui représente le total quotidien du travail restant, généralement affiché en heures. L'avancement graphique fournit un moyen visuel d’indiquer si l'équipe est sur la bonne voie pour terminer tout le travail à la fin du sprint.
Examen sprint et rétrospective sprint
À la fin du sprint, l'équipe effectue deux pratiques :
Sprint de révision: L'équipe démontre ce qu'elle a accompli aux parties prenantes. Elles font la démonstration du logiciel et affichent sa valeur.
Rétrospective Sprint: L'équipe prend le temps de réfléchir à ce qui s'est bien passé et aux domaines qui doivent être améliorés. Les résultats de la rétrospective sont des actions pour le sprint suivant.

## Slide 67: Le cycle de vie SCRUM
Incrément: Le produit d’un sprint est appelé incrément ou incrément potentiellement expédiable. Quel que soit le terme, la sortie d’un sprint doit être de qualité expédiable, même si elle fait partie de quelque chose de plus grand et ne peut pas être expédiée seule. Elle doit répondre à tous les critères de qualité définis par l'équipe et le propriétaire du produit.
Répéter, apprendre, améliorer: Le cycle entier est répété pour le sprint suivant. La planification sprint sélectionne les éléments suivants du backlog de produit et le cycle se répète. Pendant que l'équipe exécute le sprint, le propriétaire du produit garantit que les éléments en haut du backlog sont prêts à être exécutés dans le sprint suivant.

## Slide 68: Le cycle de vie SCRUM
Ce cycle itératif plus court offre à l'équipe beaucoup d’occasions d'apprendre et d'améliorer. Un projet traditionnel a souvent un cycle de vie long, par exemple 6 à 12 mois. Bien qu'une équipe puisse apprendre d'un projet traditionnel, les opportunités sont bien moindres qu'une équipe qui exécute des sprints de deux semaines, par exemple.
Ce cycle itératif est, de plusieurs façons, l’essence d’Agile.
Scrum est très populaire, car il fournit juste assez de cadre pour guider les équipes tout en leur donnant la flexibilité de leur exécution. Ses concepts sont simples et faciles à apprendre. Les équipes peuvent démarrer rapidement et apprendre au fur et à mesure. Tout cela fait de Scrum un excellent choix pour les équipes qui commencent tout juste à mettre en œuvre les principes Agile.

## Slide 69: Avantages de la méthodologie Agile SCRUM
Flexibilité et adaptabilité
Créativité et innovation
Réduction des coûts
Amélioration de la qualité
Synergie organisationnelle
Satisfaction des employés
Satisfaction des clients

## Slide 70: Avantages de la méthodologie Agile SCRUM
Les développeurs de logiciels utilisent Scrum pour faire avancer rapidement leurs projets. Et les avantages se répercutent sur les développeurs de logiciels :
Les développeurs qui souhaitent la liberté de prendre des décisions prospèrent dans les équipes Scrum. Le moral de l'équipe a tendance à être élevé.
Chaque sprint produit un produit prêt pour le marché, même si le projet est en cours. Les exigences de la plus haute priorité sont abordées en premier, de sorte qu'un produit de haute qualité et à faible risque peut être mis sur le marché.
Le processus incrémental réduit le délai de mise sur le marché d'environ 30 % à 40 %. Comme le propriétaire du produit fait partie de l'équipe Scrum, les exigences peuvent être livrées au fur et à mesure.

## Slide 71: Avantages de la méthodologie Agile SCRUM
Les projets Scrum réalisent souvent un retour sur investissement (ROI) plus élevé. Cela est attribué à :
  Une diminution du délai de mise sur le marché.
  Un retour d'information précoce et régulier qui incite à des corrections de cap tôt, lorsqu'elles sont moins coûteuses.
  Moins de défauts, et moins coûteux.
  Les projets échouent tôt et rapidement lorsqu'ils sont moins coûteux.
  Examiner chaque sprint avant que l'équipe ne passe au sprint suivant répartit les tests tout au long du développement.
  La concentration et les objectifs du projet peuvent changer avec l'évolution des objectifs commerciaux.

## Slide 72: Inconvénients de la méthodologie Agile SCRUM
Il y a un danger de dérive des objectifs si les parties prenantes continuent d'ajouter des fonctionnalités au backlog. Cela pourrait être encouragé par le délai fixe.
Scrum fonctionne mieux avec de petites équipes de développeurs expérimentés. Ils doivent être capables de travailler rapidement.
Les équipes Scrum ne fonctionnent pas bien lorsque le Scrum Master microgère leur travail.
Perdre des membres de l'équipe peut nuire à la progression du projet.

## Slide 73: Meilleurs pratiques de la méthodologie Agile SCRUM
Le travail d'équipe aide les développeurs de logiciels à créer des produits de qualité. Pour obtenir la meilleure qualité avec Scrum :
  Définir les exigences juste à temps pour maintenir les fonctionnalités du produit aussi pertinentes que possible.
  Tester et intégrer quotidiennement les retours du propriétaire du produit.
  Les revues de sprint avec les parties prenantes doivent être régulières.
  L'équipe Scrum doit utiliser les rétrospectives de sprint pour améliorer leur manière de travailler.
  Conduire des conversations en face à face pour réduire les malentendus.
  Faire confiance aux équipes pour faire le meilleur travail possible.
  Permettre aux équipes de s'auto-organiser en fonction des compétences, des styles de travail et des personnalités des individus.
  Respecter l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des members de l’équipe pour réduire le stress.

## Slide 74: Références
Ordre des Ingénieurs du Québec: www.gpp.oiq.qc.ca
GENEST, Bernard-André et NGUYEN, Tho Hau, Principes et techniques de la gestion de projets, 3e édition, chap. 1, ann. C Québec, Éditions Sigma Delta, 2002, 448 p.
https://learn.microsoft.com/fr-fr/devops/plan/what-is-scrum
D. A. D. Vargas et al., « Implementing Scrum to Develop a Connected Robot », 12th International Conference on Modeling, Optimization and Simulation MOSIM18, June 27-29, 2018,Toulouse, France