## Analyse_Échéancier
COURS: |  | GROUPE: |  |  | SESSION:
PROJET: |  |  |  |  | DATE DE L'ANALYSE DE L'ÉCHÉANCIER: |  |  |  | (Rentrer Année-Mois-Jour - XXX-XX-XX)
PHASE OU ÉTAPE DU PROJET:
(Rentrer Année-Mois-Jour - XXX-XX-XX)
No de la tâche | Description de la tâche | Sur le chemin critique? | Date de début prévue | Date de fin prévue | Date de début réelle | Date de fin réelle | Écart - Date de fin prévue vs réelle | Explication des écarts | Impacts des écarts et mesures correctives
[7 empty] | 0 |  |  | Chemin critique
[7 empty] | 0 |  |  | Oui
[7 empty] | 0 |  |  | Non
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Analyse_Coût vs Budget
COURS: | 0 | GROUPE: | 0 | SESSION: |  | 0
PROJET: | 0 |  |  | DATE DE L'ANALYSE DU COÛT (VS BUGET): |  | 0
|  |  |  | PHASE OU ÉTAPE DU PROJET: |  | 0
No de la tâche | Description de la tâche | Efforts prévus (hres) (A) | Efforts réels (hres) (B) | Écart - Efforts prévus vs réels (hres) (B-A) | Explication des écarts | Impacts des écarts et mesures correctives
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTAL (PHASE OU ÉTAPE OU PROJET) | 0 | 0 | 0